- РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Банайюртовская средняя  общеобразовательная школа»

Инд: 368169 тел: 8 (928) 535-12-35; ИНН 0524005366  mkou_banayurtovskaya@e-dag.ru  с.Банайюрт  Новолакского района

.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

10 января 2024 года			          			                              № 4

«О проведении самообследования по итогам 2023 года»

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», в целях подготовки отчета о результатах самообследования и обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МКОУ «Банайюртовская СОШ» за 2023 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для проведения самообследования и подготовки отчета по его итогам утвердить комиссию в составе 5 человек (приложение 1).

2. Утвердить график проведения самообследования (приложение 2). 3. Провести самообследование согласно графику.

4. Разместить отчет о результатах самообследования на официальном сайте школы в сети Интернет в срок до 20.04.2024 г.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы    ________        Шарипов А.Т.

С приказом ознакомлены:

Приложение 1    к приказу от 10.01.2024 г. № 4

Состав комиссии по самообследованию за 2023 год

Председатель комиссии:  Зам. директора по УВР – Мисирбулатова Т.У.

Члены комиссии:  Завхоз школы – Масхадова И.А.

Председатель профкома – Хизриева З.С.

Учитель ОБЖ – Шарипов А.Т.

Учитель информатики и ИКТ – Бийсултанова Р.Х.

Приложение 2           к приказу от 10.01.2024 г. № 4

План-график проведения самообследования

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планирование и подготовка работ |  |  |
| 1 | Совещание при директоре по вопросам процедуры самообследования:  определение состава комиссии;  распределение обязанностей между председателем и членами комиссии;  формы и сроки исполнения процедур;  определение содержания отчета;  обсуждение особенностей за 2021 год;  сроки и оформление отчета по итогам проведения процедуры самообследования | До 15.02.2024 | Директор школы |
| 2 | Издание приказа о проведении самообследования образовательной организации | До 18.01.2024 | Директор школы |
| 3 | Обучение членов комиссии по подготовке отчета | До 20.01.2024 | Зам. директора по УВР |
|  | Организация и проведение самообследования |  |  |
| 4 | Определить разделы аналитической части отчета, в которых наибольшее количество особенностей за 2023 год | 01.03.2024 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| 5 | Сбор информации с учетом особенностей 2021 года для аналитической части отчета по направлениям оценки:  образовательная деятельность, в том числе организация учебного процесса;  система управления организацией;  содержание и качество подготовки выпускников;  востребованность выпускников;  качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,материально-технической базы;  функционирование внутренней системы оценки качества образования. Основание: пункт 6 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 | 01.03.2024– 15.03.2024 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| 6 | Определить, какие показатели статистической части отчета невозможно рассмотреть | 01.03.2024 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| 7 | Сбор и обработка информации для проведения анализа показателей деятельности образовательной организации с учетом особенностей 2023 года, подлежащей самообследованию. | 01.03.2024– 15.03.2024 | Председатель комиссии, члены комиссии |
|  | Обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета |  |  |
| 8 | Обобщение полученных результатов по аналитической части отчета о самообследовании | 01.04.2024 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| 9 | Обобщение полученных результатов по статистической части отчета о самообследовании | 16.03.2024– 01.04.2024 | Директор, председатель комиссии |
| 10 | Промежуточное обсуждение отдельных разделов отчета о самообследовании | 02.04.2024 | Директор, председатель комиссии |
| 11 | Подготовка и обсуждение выводов по актуальным направлениям отчета | 02.04.2024 | Директор, председатель комиссии |
| 12 | Подготовка отчета о самообследовании | 03.04.2024-10.04.2024 | Директор, председатель комиссии |
| 13 | Рассмотрение отчета о самообследовании на заседании педагогического совета | 13.04.2024-14.04.2024 | Директор школы |
| 14 | Рассмотрение отчета о самообследовании на заседании управляющего совета | 12.04.2024 | Директор школы, председатель управляющего совета |
|  | Рассмотрение отчета учредителем |  |  |
| 15 | Утверждение отчета о самообследовании директором школы | 17.04.2024 | Директор школы |
| 16 | Направление отчета о самообследовании учредителю | 17.04.2024 | Директор школы |
| 17 | Размещение отчета о самообследовании на сайте школы | 17.04.2024 | Ответственный за сайт школы |

Приложение 2      к приказу от

г. № 4

Приложение 1    к приказу от 10.

01.2024 г. № 4